TÉRMINOS DE REFERENCIA

PREPARADO POR LA COORDINACIÓN NACIONAL DE DICHA CUMBRE

De conformidad con el Acuerdo  No 5/03 de la AEC relativo a la Guía de requisitos  para la celebración de reuniones (encuentros, conferencias y cumbres) celebradas en Puerto España, Trinidad y Tobago, y teniendo en cuenta la elección de la República de Haití como sede de la V Cumbre de jefes de Estado y Gobierno de la AEC,  para garantizar el buen desarrollo de dicha Cumbre, se comunica a la instancias involucradas de la Asociación las informaciones siguientes:

1.- SEDE DE LA CUMBRE Y PAÍS HUESPED

- La República de Haití es la sede de la V Cumbre de la AEC.

- La V Cumbre se celebrará en el Club Indigo en la Côte des Arcadins, comuna  de Montrouis.

2.- COORDINACIÓN DE LA CUMBRE

- El gobierno de la República de Haití ha establecido una coordinación nacional para la organización, planificación y materialización de la Cumbre. Está presidida por el Dr Watson DENIS, Director de Asuntos Políticos del Ministerio de Asuntos Exteriores y el Señor Yves Rody Jean, Consejero del Gabinete particular del Presidente de la República.

- La Coordinación nacional trabajará conjuntamente con la persona escogida como interfaz por la Secretaría  General de la AEC.

3.-  ETAPA PREPRATORIA DE LA CUMBRE

Se está elaborando un calendario de actividades para la realización de la Cumbre:

Finales de mayo: Envío a la Secretaría  de la AEC de los documentos básicos de la Cumbre, tales como términos de referencia, documento conceptual, manual operativo y  programación de las cuatro jornadas de la Cumbre

Mitad de junio: Ejercicio de simulación de la Cumbre en el sitio.

17 de julio: Participación en la Primera  Reunión  del Comité  de redacción de la Declaración de la Cumbre, Panamá City, Panamá.

18 de julio: XXV reunión del Comité Especial de Presupuesto y Administración y XXXVII Reunión  de la Mesa Directiva en Panamá City.

Finales de julio: Presentación a la Secretaría  de la AEC del análisis y de los comentarios relativos a la Declaración de Haití y al Plan de acción de la AEC

Mitad de septiembre: Visita de trabajo, en Haití,  de la Presidencia del Consejo de Ministros de la AEC (Panamá) y del Secretario General concerniente los preparativos de la Cumbre.

17 de septiembre: II Reunión  del Comité  de Redacción de la Declaración de Haití et del Plan de acción de la AEC (lugar a determinar).

Octubre: Finalización de todas las actividades previstas y de los servicios programados.

Finales de octubre: Segundo ejercicio de simulación de la Cumbre.

4.- OTRAS ACTIVIDADES PREVIAS A LA CUMBRE

- El Manual operativo, que contiene las principales informaciones acerca del desarrollo de la Cumbre, está en su etapa de finalización. Estará listo para su difusión a finales del mes de junio de 2012,  a más tardar.

- Difusión del formulario de inscripción destinado a los participantes y de los formularios conexos  para la Cumbre. Esos formularios estarán listos a finales de junio de 2012.

- Tarjetas de acreditación de las delegaciones y otros materiales, listos a finales de octubre de 2012.

- Los diferentes sub-comités (seguridad, logística, comunicaciones, turismo y  cultura, alojamiento, etc…) están cumpliendo con sus tareas según la programación prevista.

5.-  DOCUMENTACIÓN DE LA CUMBRE

Los documentos de la Cumbre serán reproducidos en Haití y distribuidos a los delegados y representantes. El país huésped se encargará de suministrar a la Secretaría  de la Cumbre el material y los equipos necesarios.

6.-  DESIGNACIÓN DEL ASISTENTE DEL RELATOR

Un ejecutivo de alto nivel del Ministerio de Asuntos Exteriores trabajará conjuntamente con el relator escogido por la Secretaría  de la AEC.

7.-  PERSONAL DE LA SECRETARÍA

El País huésped ayudará a la Secretaría de la AEC  en su tarea. Asimismo, el país huésped creará una Secretaría para apoyar a la Coordinación nacional.

8.-  PRINCIPALES INSTALACIONES

- El Hotel del Club Indigo está provisto de las siguientes instalaciones: salas   Saut d’Eau y Lanzac, con una capacidad de 80 a 120 personas según su acondicionamiento.

- Sala Amphigouri que puede recibir hasta 700 personas según su acondicionamiento.

- Ese hotel dispone de otras salas de reunión.

- Una sala  de reunión será puesta a la disposición del Secretario General de la AEC.

- Una sala  de reunión  será puesta a la disposición del Presidente del Consejo de Ministros de la AEC (Panamá).

- Una sala  de reunión será acondicionada para la Presidencia haitiana.

- Una sala  de reunión  será acondicionada para el Ministro de Asuntos Exteriores de Haití.

- Unas salas serán disponibles durante y antes de la Cumbre para las reuniones bilaterales y  multilaterales.

- Una sala grande  será puesta a la disposición de la Secretaría de la Cumbre.

- Una sala  de trabajo será reservada a la Secretaría  de la Coordinación nacional de la Cumbre (Haití).

- Una sala  de prensa será acomodada y provista de todas las facilidades de comunicación.

9.- INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN

Haití  suministrará el personal de traducción de los documentos y de interpretación simultánea.

El país huésped se compromete en suministrar tres cabinas insonorizadas para 6 intérpretes, con posibilidad de grabar las intervenciones de la reunión. Por lo tanto, se suministrará a cada delegación un micrófono con aparatos receptores destinados a los otros miembros.

10.- PERSONAL DE APOYO

Haití  confirma la disponibilidad del personal siguiente para la Cumbre: el personal de protocolo y un oficial de enlace diplomático serán puestos a la disposición de cada delegación; miembros del servicio de acogida y apoyo estarán presentes en cada sitio; técnicos estarán disponibles en la salas de reuniones y conferencias.

11.- OTROS EQUIPOS

Ciertas salas de reuniones serán provistas de proyectores con pantallas multimedia para la  Cumbre.

12.- ATENCIONES Y CORTESÍAS DEL PAÍS HUESPED

El país huésped tomará las disposiciones adecuadas, en la medida de sus posibilidades, para brindar ciertas cortesías a los dignitarios de los Estados miembros y Miembros asociados de la Asociación.

El alojamiento de los Jefes de delegaciones está  a cargo del Estado haitiano.

13.-  IMPREVISTOS

El país huésped tomará todas las medidas necesarias para prevenir cualquier eventualidad.

14.-  REVISIONES

Haití  queda abierta a cualquier posibilidad de revisión de los términos de referencia y se compromete en seguir las propuestas y los consejos eventuales de la Secretaría y  o de los Estados miembros y Miembros asociados que podrían contribuir al pleno éxito de la Cumbre.

Puerto Príncipe, 17 de mayo de 2012

Es importante notar que el Club Indigo es el antiguo Club Med-Haití.