| # PERFIL GENERAL DEL PROYECTO |  |
| --- | --- |
| ## DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO |  |
| ### Nombre / numero del Proyecto | Audio Novela de Desastres Naturales en el Caribe (parte de ACS-ND-001) ACS-ND-008 |
| ### Area Focal de la AEC | Desastres Naturales (ND) |
| ### Objetivos | Objetivo general: Reducir el impacto de desastres con ahorro de vidas, protección de salud humana, protección de recursos y activos a través de una reducción de la vulnerabilidad de la población del Caribe a los desastres Objetivo(s) específico(s): Difundir una Audio Novela en la radio, que busca sensibilizar el gran publico, aumentar/incentivar el conocimiento de las audiencias en materia de desastres naturales, y por ende, mejorar el comportamiento frente a los desastres. |
| ### Justificación | Es reconocido que una mejor preparación de la población en general frente a los desastres permitiría reducir el impacto de los desastres. La Audio Novela, será utilizada como foro para compartir y diseminar la información con respecto a la gerencia del desastre. La creatividad, de esta Audio Novela hará una unión perfecta entre los medios Audio-Arte y un estilo único del Arte-en-Acción del teatro educativo (es decir Teatro-en-Educación, combinando a la vez los estilos musicales del Caribe, música original) con el medio de la radio. |
| ### Resultados / Componentes | 15 episodios de 10 minutos |
| ### Duración y Costo previstos | - 9 meses - US$21,700.00 |
| ### Estado actual del Proyecto | El proyecto se encuentra actualmente en etapa de Implementación. |
| ## PARTES INTERESADAS |  |
| ### Entidad responsable | Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) |
| ### Beneficiarios | Países angloparlantes del Caribe: Población en general, Sectores Educativos |
| ### Instituciones colaboradoras | FICR, Estrategia de Reducción de Desastres de la ONU (EIRD), Organización para la Salud (OPS), Banco de desarrollo del Caribe (BDC) y AEC. |
| ### Instituciones Ejecutantes | FICR Compañía seleccionada para la producción de la Audio Novela |
| ### Instituciones de Financiamiento | Fondo Especial AEC (Fondo de Fideicomiso Italiano del BID): US$ 4,000.00 FICR, OPS, BDC, EIRD: US$ 17,700.00 |